**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**города Ростова-на-Дону «Лицей № 13»**

ПРИКАЗ

от 17.01.2022 № 60

Об организации работы по

введению новых ФГОС

начального и основного общего

образования с 01.09.2022г.

На основании ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО), приказа Министерства общего и профессионального образования РО от 20.12.2021г №1135 « Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО», в целях создания организационно- управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых ФГОС НОО и ООО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования (приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение №2).
3. Заместителю директора по УВР Кормильцевой А.В. , заместителю директора по УВР Хабовец Т.В., заместителю директора по УВР Демидовой А.В. и заместителю директора по ВР Еремян К.Г. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего образования участников образовательных отношений.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей №13»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.К.Агопова

*Приложение 1 к приказу от 17.01.2022 № 60*

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов | Август 2022  года, август 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х- 4 х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Апрель, сентябрь ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х -4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Апрель, 2022 год | Протокол классного родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение  учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты  замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях.  Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Май 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы  образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2022 –  июнь 2023 года | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с  требованиями новых ФГОС НОО и ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для  реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с  Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1  сентября 2022–  2023 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение  образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем  учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных  представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками  образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО и ООО | Сентябрь 2022 –  март 2023 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей,  учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Сентябрь 2022 –  май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022–  2023 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых  документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно- правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с  документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав  образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2022 –  январь 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного  плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной  Программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной  работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных  планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной  работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1- 4 х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 01.09.2022 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 9-х классов по новым ФГОС ООО на 2023/24 учебный год | До 01.09.2023 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 01.09.2024 | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5--х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5-х классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа  2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 27 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 28 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября  2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 29 | Внесение изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного  подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС  НОО и ООО | До 1 сентября  2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 30 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей  сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября  2022 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 31 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 года | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 32 | Изучение нормативных  документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение  учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 года | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 33 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам  реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022  по 2024 год | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 34 | Организация работы по | В течение всего | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
|  | психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | периода с 2022  по 2024 годы | замдиректора по УВР |
| 35 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022  по 2024 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 36 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022  по 2024 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 37 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и  реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2024 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 38 | Формирование плана  функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2024 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 39 | Реализация ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября  ежегодно с 2022  по 2024 годы | Аналитические справки по результатам |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 40 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 41 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2024 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 42 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по  новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика | Ежегодно в течение всего периода с 2022  по 2024 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,  реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
|  | курсовой подготовки  педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО |  |  |
| 43 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в  период с 2022 по 2024 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 44 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022  по 2024 годы | Сайт образовательной организации  Пакет информационно- методических материалов |
| 45 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022  по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле образовательной организации |
| 46 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,  представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2022  по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 47 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022  по 2024 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях |

*Приложение 2 к приказу от 17.01.2022 № 60*

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обучение

по ФГОС НОО и ООО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | ФИО | Должность |
| 1 | Кормильцева А.В. | заместитель директора по УВР |
| 2 | Еремян К.Г. | заместитель директора по ВР |
| 3 | Хабовец Т.В. | заместитель директора по УВР; руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 4 | Демидова А.В. | заместитель директора по УВР |
| 5 | Дементьева Е.Г. | Руководитель Методического ШС |
| 6 | Полосина И.А | руководитель ШМО учителей иностранных языков |
| 7 | Сердюкова Е.С. | руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла |
| 8 | Соловьева А.Н. | руководитель ШМО учителей русского языка и литературы |
| 9 | Глебова С.В. | руководитель ШМО учителей математики |
| 10 | Попова С.А. | педагог-психолог |